江苏省第二中医院

南京中医药大学第二附属医院

课题中期检查反馈

一、中管局及以上课题列表：
	序号
	中标时间
	年限
	主持人
	课题标题
	课题来源
	编号
	拨款
	审核意见

	1
	2015
	2年
	盛蕾
	基于脑源性神经营养因子学说探讨中药复方制剂治疗中重度抑郁症快速起效的疗效观察和机制研究
	省中管局
	YB2015052
	
	已完成，请按时结题

	2
	2015
	2年
	郑亮
	加味五七散对非甾体类抗炎药相关性胃溃疡的临床观察及大鼠胃粘膜p38MAPK信号通路表达的影响
	省中管局
	YB2015053
	
	已完成，请按时结题

	3


	2015
	2年
	邵华
	补肾调周法调节垂体分泌的相关激素缓解乳腺增生性乳痈的临床观察研究
	省中管局
	YB2015054
	
	已完成，请按时结题

	4
	2015
	2年
	丁洪伟
	水蛭、地龙提取物疏血通预防胸腰椎骨折围手术期VTE的临床研究及其过程中D-二聚体、TpP变化规律的临床观察分析
	省中管局
	YB2015055
	
	已完成，请按时结题

	5
	2015
	2年
	朱保华
	骨痿1号治疗原发性骨质疏松症的临床疗效观察及骨密度、PINP、骨钙素的变化
	省中管局
	YB2015056
	
	论文尚未发表，请尽快完成相关任务，以便按时结题

	6
	2015
	2年
	熊嘉玮
	腹三针结合醒脑开窍针刺法治疗脑梗死后尿失禁临床研究
	省中管局
	YB2015057
	
	已完成，请按时结题

	7
	2015
	2年
	程喜荣
	乳黄冰香膏外敷预防PICC置管后机械性静脉炎的疗效观察
	省中管局
	PY201502
	
	已完成，请按时结题

	8
	2015
	2年
	谢发清
	活血行气利水法对髋部骨折术后深静脉栓塞影响的临床研究
	省中管局
	JD201524
	
	请尽快完成论文发表工作，按时结题。

	9
	2015
	2年
	江雪梅
	越鞠丸治疗抑郁症起效时间和中枢机制的磁共振弥散张量成像研究
	省卫计委课题
	Z201504
	
	按合同书要求按时完成课题

	10
	2016.6
	3年
	许尤琪
	基于CAFs通路介导的肿瘤微环境探讨健脾化痰方干预胃癌转移的作用机制
	省自然基金
	BK20161605
	10万
	按合同书要求按时完成课题

	11
	2016.10
	2年
	朱羽佳
	中药治疗急性中风胃肠功能紊乱的临床观察
	省中管局“中医脑病学”重点学科开放课题
	
	1.5万
	按合同书要求按时完成课题

	12
	2016.10
	2年
	肖婧
	“定眩颗粒”对后循环缺血性眩晕患者的内皮租细胞及颈动脉混合性斑块的影响
	省中管局“中医脑病学”重点学科开放课题
	
	1万
	按合同书要求按时完成课题

	13
	2016.11
	3年
	朱美华
	参麦及参附注射液对急性创伤患者肢体缺血再灌注后肺损伤的影响及其可能的机制
	市科学技术委员会
	201611004
	5万
	本课题的进程符合合同书要求，望继续按期进行，以便按时结题。

	14
	2016.12
	3年
	刘克琴
	从抑制炎症反应和气道粘液高分泌探讨清金化痰对慢性阻塞性肺疾病急性加重期的作用机制
	市科技发展
	201611009
	5万
	合理使用已有资金，如确需配套经费，院部研究后予以答复，所需专家，请提供相关资料，以便配合贵科完成。

	15
	2017.1
	3年
	张建斌
	浮针治疗早中期股骨头坏死的临床疗效研究
	省中医局科研专项课题
	ZX2016B1
	50万
	按合同书进度完成相关任务

	16
	2017
	3年
	王霞
	基于mTOR通路探讨猫人参调控自噬在胃黏膜细胞恶性转化中的机制研究
	省青年基金项目
	
	5万
	按合同书要求按时完成课题

	17
	2017.6
	1年
	郑亮
	异甘草酸镁治疗药物性肝损伤临床疗效观察
	北京医卫健康公益基金会
	YWJKJJHKJJ-B17515
	2万
	按合同书要求按时完成课题

	18
	2017.7
	2年
	董学梅
	滋阴地黄汤治疗湿性年龄相关性黄斑变性的临床研究
	省中管局
	YB2017038
	5万
	按合同书进度完成相关任务，并按时完成课题

	19
	2017.7
	2年
	董克州
	中药益肺活血方干预炎症—血栓机制影响慢性阻塞性肺疾病血栓前状态的临床和实验研究
	省中管局
	YB2017037
	5万
	按照合同书中提交的进度按时完成相关任务，如期完成课题

	20
	2017.7
	2年
	陆晔
	半夏泻心汤治疗食管贲门癌术后反流性食管炎的临床研究
	省中管局
	YB2017036
	5万
	按合同书进度完成相关任务，招募广告可与外联办联系，并按时完成课题。


二、2016年院内课题列表：
	序号
	中标时间
	年限
	主持人
	课题标题
	编号
	拨款
	审核意见

	1
	2016.1
	1年
	曹铁民
	针药结合治疗脑卒中后心肾不交型睡眠障碍的临床研究
	SEZZJX201501
	1万
	尽快完成论文发表任务，以便按时结题。

	2
	2016.1
	1年
	单  华
	磁共振弥散张量成像（DTI）对脊髓型颈椎病及针刺治疗疗效评价的初步探讨与应用
	SEZZJX201502
	1万
	已完成结题相关材料，可以申请结题

	3
	2016.1
	1年
	张镇峰
	针刺结合整脊手法治疗血管神经性头痛的疗效及血流动力学研究
	SEZZJX201503
	1万
	准备结题

	4
	2016.1
	1年
	王启月
	穴位贴敷治疗虚寒型胃脘痛的疗效观察及护理
	SEZZJX201504
	1万
	尽快完成论文发表任务，以便按时结题

	5
	2016.1
	1年
	马 辉
	热敏灸结合针刺治疗中风后肢体痉挛状态的临床疗效评价
	SEZZJX201505
	1万
	同意更改课题名称，望在以后的课题实施进程中及时上报更改信息，尽快完成课题结题所需完成任务，以便按时结题。

	6
	2016.1
	1年
	王 炜
	针灸与角膜塑形镜相结合在控制近视发展中的临床研究
	SEZZJX201506
	1万
	请申请延期结题

	7
	2016.1
	1年
	王 栋
	针刺结合中药透药治疗脑卒中后肩手综合征疗效观察
	SEZZJX201507
	1万
	已完成，准备结题

	8
	2016.1
	1年
	邹伟伟

(魏春玲)
	头穴透刺对脑梗死后轻度认知障碍干预效应的临床研究
	SEZZJX201508
	1万
	同意更改课题负责人，建议申请延期，以便更好地完成课题。

	9
	2016.1
	1年
	李 浩
	疏肝健脾针法治疗腹泻型肠易激综合征疗效分析及对情志因素的影响
	SEZZJX201509
	1万
	如不能按时完成论文发表，请申请延期。

	10
	2016.1
	1年
	谢美芳
	针刺治疗高血压危象即时降压疗效的临床观察
	SEZZJX201510
	1万
	准备结题

	11
	2016.1
	1年
	毛 洁
	针刺镇痛在清宫手术中的应用
	SEZZJX201511
	1万
	已完成，准备结题

	12
	2016.12
	1年
	胡丹
	柴胡疏肝散治疗卒中/抑郁共病的临床观察及弥散张量成像研究
	SEZJJZ201601
	2万
	按合同书进程开展课题所需相关任务，以便按时结题

	13
	2016.12
	1年
	姜正艳
	复方黑杞汤对非酒精性脂肪肝患者脂质代谢的影响
	SEZJJZ201602
	2万
	按合同书要求按时完成课题

	14
	2016.12
	1年
	赵裕沛
	督灸对慢性阻塞性肺病稳定期患者外周血 Th17／Treg的影响
	SEZJJZ201603
	2万
	请尽快收集病例与论文发表，如不能按时完成，请申请延期

	15
	2016.12
	1年
	徐子卿
	温肾通络法作用内皮-成骨细胞间信号干预骨质疏松症的相关机制
	SEZJJZ201604
	2万
	尽快完成相关任务，在规定时间结题，进一步的研究可在此基础上申报下一轮课题以获得更多的研究成果

	16
	2016.12
	1年
	杨祁
	通窍鼻炎枕治疗变应性鼻炎临床疗效观察
	SEZJJZ201605
	2万
	尽快完成论文发表工作，按时结题

	17
	2016.12
	1年
	张兰坤
	基于“肝藏血舍魂”理论探讨肝血亏虚型失眠多导睡眠图睡眠结构参数特征
	SEZJJP201601
	1万
	合理使用合作方经费，可与外联办沟通发布相关招募信息。

	18
	2016.12
	1年
	李浩
	脐灸温通改善帕金森患者运动功能障碍的临床研究
	SEZJJP201602
	1万
	请按时完成相关任务，以便按时结题，如有困难，请申请延期

	19
	2016.12
	1年
	罗超
	胃血清学检测与慢性萎缩性胃炎相关性分析及益气清热活血法的疗效研究
	SEZJJP201603
	1万
	按合同书要求按时完成课题

	20
	2016.12
	1年
	王霞
	基于自噬探讨猫人参提取物抑制胃癌细胞的作用及机制研究
	SEZJJP201604
	1万
	按合同书要求按时完成课题

	21
	2016.12
	1年
	方祯
	基于对肝癌微环境中HGF/c-Met信号通路的调控探讨健脾活血复方抑制肝癌TACE术后复发转移的作用机制
	SEZJJP201605
	1万
	按合同书要求按时完成课题，实验室的联系事项请提供相关信息

	22
	2016.12
	1年
	蔡琴
	温补脾肾方对高尿酸血症肾病尿酸及尿蛋白的影响
	SEZJJP201606
	1万
	请在规定时间内完成相关任务，如确有问题（论文的按时发表），请申请延期

	23
	2016.12
	1年
	严璐
	支气管哮喘不同证型间Treg细胞及内源性皮质醇水平及临床意义研究
	SEZJJP201607
	1万
	请尽快收集病例与论文发表，如不能按时完成，请申请延期

	24
	2016.12
	1年
	李磊
	基于cck-8研究通腑泻肺法治疗慢性阻塞性肺疾病急性加重期抗炎机制的临床研究
	SEZJJP201608
	1万
	请尽快收集病例与论文发表，如不能按时完成，请申请延期

	25
	2016.12
	1年
	方五旺
	红景天甙联合Wnt信号通路促进骨髓间充质干细胞向心肌细胞分化的观察
	SEZJJP201609
	1万
	请按时完成相关任务，以便按时结题，如确有困难，请申请延期

	26
	2016.12
	1年
	张强
	应用高粘度骨水泥（或骨水泥高粘期）治疗腰椎椎体压缩性骨折的临床研究
	SEZJJP201610
	1万
	尽快完成论文发表工作，如不能按时完成，请申请延期

	27
	2016.12
	1年
	徐晋
	消痛膏外敷对于腹部手术术后胃肠功能恢复的疗效评价研究
	SEZJJP201611
	1万
	请尽快收集病例与论文发表，如不能按时完成，请申请延期

	28
	2016.12
	1年
	余德金
	辽东楤木根总皂苷对人恶性淋巴瘤Namalwa细胞抑制作用研究
	SEZJJP201612
	1万
	请尽快投稿，以完成结题所需相关任务

	29
	2016.12
	1年
	江滔
	糖尿病神经病变患者B族维生素的不同检测方法的对照研究
	SEZJJP201613
	1万
	1.文献数据库已有大学及院部两项试用数据库，请自行查阅

2.论文发表请按时完成

	30
	2016.12
	1年
	陈志勇
	参附注射液对围术期患者血清CRP、FIB、D2D水平的影响及临床意义分析
	SEZJJP201614
	1万
	原经费为壹万元整，同意在其中支出新观察指标测定所需经费，请按时完成课题

	31
	2016.12
	1年
	沈佳
	丰隆、神阙穴位贴敷干预高脂血症的研究
	SEZJJP201615
	1万
	同意申请延期

	32
	2016.12
	1年
	安静娟
	益气温阳方治疗儿童性鼻炎的疗效观察
	SEZJJP201616
	1万
	尽快完成论文发表工作，按时结题

	33
	2016.12
	1年
	柏志芳
	火针治疗玫瑰痤疮临床疗效的观察研究
	SEZJJP201617
	1万
	已完成，请按时结题

	34
	2016.12
	1年
	龚铠
	眼底照相和眼底荧光血管造影在早期糖尿病视网膜病变中微血管瘤等改变的对比观察
	SEZJJP201618
	1万
	请在2018年3月前完成论文发表及结题所需任务，如确有困难，请申请延期

	35
	2016.12
	1年
	孔评石
	免疫检查点分子和调节性T细胞在中药复方治疗的肿瘤患者外周血中表达的研究
	SEZJJP201619
	1万
	情况属实，已报分管院领导，经审核同意延期，尽快完成课题。

	36
	2016.12
	1年
	钱海燕
	加味玉屏风浓煎剂的工艺优化设计及对小儿反复呼吸道感染免疫功能的影响
	SEZJJP201620
	1万
	按合同书要求按时完成课题

	37
	2017.6
	2年
	郑亮
	獐宝对慢性萎缩性胃炎癌前病变ERK­1、AKT2和PTEN表达影响的实验研究
	SEZ201701PW
	3万
	按合同书要求按时完成课题

	38
	2017.6
	2年
	朱庆平
	獐宝与复方消化酶对胃动力、胃蛋白酶及胃泌素的影响的实验研究
	SEZ201702PW
	3万
	请按合同书进度按时完成课题相关任务

	39
	2017.6
	2年
	梅雨玫

(李镇)
	观察獐宝对萎缩性胃炎TGF-β1及Smad3表达的影响
	SEZ201703PW
	3万
	按合同书要求按时完成课题

	40
	2017.6
	2年
	朱晓琳
	獐宝对功能性消化不良大鼠胃肠排空及GHSR蛋白表达水平的影响
	SEZ201704PW
	3万
	按合同书要求按时完成课题

	41
	2017.6
	2年
	王媛媛
	獐宝对胃癌前病变大鼠胃黏膜凋亡机制的影响
	SEZ201705PW
	3万
	按合同书要求按时完成课题

	42
	2017.6
	2年
	董学梅
	獐宝对葡萄膜炎患者CD4+、CD8+及IgG、IgM、IgA的变化研究
	SEZ201706PW
	3万
	按合同书要求按时完成课题

	43
	2017.6
	2年
	钱海燕
	獐宝在小鼠MC38皮下移植肿瘤模型中的药效学研究
	SEZ201707PW
	3万
	按合同书要求按时完成课题


